## Sheet1
关于在机关开展“求真务实改作风，服务师生零距离”主题作风建设活动的方案
序号 | 时间 | 进程 | 具体安排 | 地点 | 负责人 | 备注
1 | 9月22日上午 | 确定方案 | 机关党委委员讨论并形成具体实施方案 |  | 机关党委
2 | 9月22日下午 | 宣传发动 | 向机关各部门落实具体实施方案并做动员，党委委员、各部门负责人、支部书记参加 |  | 机关党委 | 结合学校群众路线教育实践活动部署要求，围绕转变机关工作作风、端正服务态度、强化服务意识、提高办事效率和服务水平，开展活动
3 | 9月22日-28日 | 调研自查 | 各部门针对工作职责和管理范围，深入基层广泛征求师生意见和建议，找准部门及个人在作风建设方面存在的突出问题，进行深刻剖析、认真反思，形成书面报告 |  | 各部门 | 1.作风不实问题。2.服务不到位、不作为问题。3.工作懈怠和不尽责问题。4.协作精神不够，大局意识不强问题。5.纪律松弛问题。6.因循守旧，固步自封问题。7.工作效率不高问题。 9月27日17:00前，各部门书面自查报告交至机关党委
4 | 10月8日-31日 | 整改提高 | 针对部门和个人作风建设方面存在的问题，通过组织开展部门专题会、民主生活会，开展批评与自我批评，认真研究，制定整改方案，明确整改任务的责任人、完成时间和要求，抓好落实 |  | 各部门 | 1.实行首问负责制和责任追究制 2.推行公开承诺制（工作职责、工作流程、办事指南上网，桌牌） 3.推行密切联系师生制度（联系学院、联系班级和困难学生） 4.强化服务意识、提升服务质量（七个“要”） 5.改进服务，提高效率（限时办结、限时回复） 6.严肃工作纪律（完善考勤和考核，遵守工作纪律） 7.改进会风文风（精简会议和文件，改进文风，“短、实、新”） 8.增强大局意识，加强团结协作 9.加强学习型机关建设 10.建立机关作风保障体系
5 | 11月1日-30日 | 总结验收 | 各部门提交作风建设整改报告，包括整改的内容、措施、效果等。学校机关作风建设领导小组对校级机关部门前期开展的宣传发动、民情调研、整改方案的制定、落实等工作进行总结验收，对于不符合要求的，进行通报并限期整改。 |  | 各部门 | 11月15日17:00前，各部门书面整改报告交至机关党委；15日后验收。
任务和目标 本次活动的主要任务和目标是，以民主科学和规范高效为目标，实现管理效益跃升。通过打造服务型、高效型、创新型、勤廉型和学习型机关，在全校机关中实现：工作作风明显改进，责任意识明显增强，大局意识明显强化，学习氛围明显浓厚，工作效率明显提高。 工作要求： 一、抓好整改，取信于民 要对收集的意见和建议认真梳理，剖析原因，制定具体可行的整改措施，并向师生公开承诺，做到事事有结果，件件有反馈。要将抓整改与办实事、解难题、促发展紧密结合，围绕学校和本部门中心工作，做到两手抓、两不误、两促进。 二、落实责任，务求实效 形成“一把手”整改工作责任制，部门主要负责人亲手抓，班子成员明确分工，各司其职，各负其责，各科室负责人切实履行科室第一责任人职责，层层建立工作责任制，高质量、严要求，扎实、认真做好整改工作。 三、广泛宣传，营造氛围 充分发挥网站、校报等宣传阵地作用，大力宣传机关作风建设活动的重要意义、目标任务及各阶段工作进展，大力宣传各部门的好经验、好做法，及时报道活动中涌现出来的先进典型，为活动开展营造良好氛围。 四、建章立制，务求长效 结合整改落实，进一步建章立制，着眼于管长远、管长效，实现由短期突击整治向规范常态管理的转变，推动机关作风建设走上制度化、规范化和经常化的轨道。